## สรุปโครงการ
แบบสรุปแผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หน่วยงาน คลินิกตา
ชื่อโครงการ โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวาน คปสอ.กุมภวาปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ข้อ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ PP&P Eacellence
ประเด็นที่มุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ปี ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐.DM/HT
วัตถุประสงค์
๑.ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนประจำปีตามแนวทางมาตรฐาน
๒.ผู้ป่วยเบาหวานที่ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา เฝ้าระวังติดตามอย่างเข้มงวด ชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเพิ่มขึ้น
กิจกรรมหลัก: ออกตรวจคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตาโดยการถ่ายภาพจอประสาทตาด้วย " Nonmydriatic digital fundus camera "
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์สุขภาพชุมชนสังกัด คปสอ.กุมภวาปี
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบอำเภอกุมภวาปีจำนวน ๖,๗๖๐ คน
สถานที่ดำเนินงาน สถานบริการ ๑๗ แห่ง ในเขตอำเภอกุมภวาปี
ระยะเวลาดำเนินการ | วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
แหล่งงบประมาณ | จากงบกองทุนโรคเรื้อรังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประเภทของโครงการ |  | ดำเนินการเสร็จแล้ว |  | กำลังดำเนินการ |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๓๒๐ บาท |  |  | (กรณีที่เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว) งบประมาณการเบิกจ่ายจริง ๘๗,๑๒๐ บาท |  |  | (กรณีที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ) งบประมาณที่คาดการว่าจะเบิก ๑๓,๒๐๐ บาท
การเบิก-จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๔
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPI ) | [7 empty] | เกณฑ์ | ผลงาน | (ร้อยละ)
KPI ที่ ๑ ร้อยละ ๗๕ ของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา | [7 empty] | 75 | 73 | 97.33
KPI ที่ ๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการติดตามดูแลรักษา | [7 empty] | 100 | 100 | 100
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นส.วิไลลลักษณ์ ไกรตรี
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ
๑.ทีมคณะกรรมการคลินิกตาและคลินิกเบาหวาน คปสอ.กุมภวาปีร่วมวางแผนในการดำเนินงาน
๒.มีการประชาสัมพันธ์โครงการ แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน
๓.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานในแต่ละ รพสต.ประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชน เทศบาล อบต. อสม.ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยเบาหวานเห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางตา
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
๑.ผู้ป่วยเบาหวานไม่เห็นความสำคัญของการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา
แนวทางการแก้ไข :เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาโดยขอความร่วมือจากคลินิกเบาหวา รพ.สต.ผู้นำชุมชน
๒.ผู้ป่วยเบาหวานไม่สะดวกในการเดินทาง
แนวทางการแก้ไข : จัดทีมและกล้องถ่ายจอประสาทตา ออกคัดกรองในชุมชน เช่นศาลากลางบ้าน,วัด
: ขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล สนับสนุนรถรับ-ส่ง
ภาพประกอบโครงการ
| ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนทางตา |  |  |  | หยอดยาขยายม่านตา
| ถ่ายจอประสาทตา |  |  |  | ทีมงาน
วัดสายตา