(แบบติดตาม ปค.๕)

(แบบติดตาม ปค.๕)

หน่วยงาน............................................................

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | สถานดำเนินการ | รายละเอียด ผลการดำเนินงาน การปรับปรุงการควบคุมภายใน พอสังเขป | ร้อยละความคืบหน้า (ร้อยละ) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ด้านภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | หน่วยงาน............... วันที่.....เดือน....ปี..... |
| 2.ด้านภารกิจตามแผนการดำเนินการ/นโยบายสำคัญ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | หน่วยงาน............... วันที่.....เดือน....ปี..... |
| - ด้านภารกิจอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | หน่วยงาน............... วันที่.....เดือน....ปี..... |

-ตัวอย่าง-

หน่วยงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(แบบติดตาม ปค.๕)

(แบบติดตาม ปค.๕)

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | สถานดำเนินการ | รายละเอียดผลการดำเนินงาน การปรับปรุงการควบคุมภายใน พอสังเขป | ร้อยละความคืบหน้า (ร้อยละ) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ด้านภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |
| การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรตามแนวทางการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมสามารถอำนวยประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการ | คำขอปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ ว3 ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด | จัดทำคู่มือการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในกรม |  | ดำเนินการจัดทำคู่มือการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในกรม เสร็จเรียบร้อยแล้ว | 100% | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 30 ก.ย. 2564 |
| 2.ด้านภารกิจตามแผนการดำเนินการ/นโยบายสำคัญ |  |  |  |  |  |  |
| การจัดทำบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ -เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสามารถดำเนินภารกิจได้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร | บุคลากรในสังกัด สป.ยธ. ขาดความรู้ความเข้าใช้ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม | ดำเนินการจัดโครงการ “การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทริน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม |  | ได้ดำเนินการจัดโครงการ “การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัสแวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี | 100% | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 10 พ.ย. 2563 |